## 需求说明
板块 | 分类 | 功能点 | 功能点描述 | 备注
版本渠道板块 | 版本渠道管理 | 版本渠道视图 | 1. 默认为下拉列表型，共三个层级，从高到低，应用、版本、渠道 可参考以下信息： 目前应用包含4种：安卓APP类、苹果APP类、H5类、黄页类 渠道包含3种，葡萄生活自有渠道，葡萄生活第三方市场渠道，厂商渠道
|  | 版本渠道操作 | 1. 支持添加、编辑、删除应用及其版本 2. 应用及渠道按添加的时间正序排列，而版本按添加的时间倒序排列
|  | 版本渠道逻辑 | 1. 若渠道为空，则该渠道的数据默认与葡萄生活自有渠道的CMS配置一致 2. 渠道之间能相互复制，且能按照模块模块间复制，即能选择 一个渠道内指定的模块配置 同步到另一个渠道； 另外复制的方式是先抹去目标渠道，再从源渠道复制数据
内容库板块 | 内容库管理 | 0. 共同功能 | 1. 支持添加、编辑、删除 2. 添加/编辑/删除 字段时： a. 图片选择为弹出框，类空间相册，且支持搜索 b. 动作、城市分组、支持搜索
| 一级内容库 | 1. 服务库 | 描述：所有 服务/商品 的集合，即 服务/商品 数据库 功能：1. 支持配置输出到客户端 2. 支持调用二级内容库作为 服务/商品 的自身属性； eg. 添加服务时，支持从图片库中选取图片作为头像等用途
2. 商品库
| 二级内容库 | 1. 图片库 | 描述：所有图片（含图标、图片）的集合，类空间相册；能被服务/商品/优惠券等“单位”调用作为自身属性 功能： 1. 基础操作： a. 添加图片：支持本地上传，拖拽上传图片； 支持批量上传，一次最多上传x张（视服务器压力及响应速度而定）； 上传的图片支持分组，并永久保存在服务端 b. 编辑图片：支持修改图片名称及图片 c. 删除图片：支持删除图片，删除时需弹出确认框 2. 图库管理：（类空间相册） a. 图片分类：共5类：banner、大图标、小图标、优惠券、其他 b. 图片搜索：支持搜索图片的名称及ID
|  | 2. 动作库 | 描述：所有动作（Aciton）的集合；动作即跳转行为；所有服务/商品/优惠券等配置动作后，能支持跳转到指定的本地服务或H5页 功能： 1. 动作类型： a. 打开指定的服务页面：即该动作跳转到本地服务 b. 打开指定的H5页面：即该动作类型为跳转到指定的H5页面（人工配置） 2. 动作管理：（列表形式） a. 基础功能：添加、编辑、删除 3. （P1）动作导入： a. 支持excel表的形式指导入动作
|  | 3. 城市分组库 | 描述：所需城市分组的集合；城市分组即将指定的城市进行分组归类，促进快速配置 特性：同一个位置若有超过两个或以上的内容（服务/商品/优惠券/广告等）同时生效，则这些内容的城市之间具有互斥性，且城市范围小的优先级高； eg. 3个广告都指定一个位置，但一个城市设置是北京，另一个上海，最后是全国；则最后选全国的这个广告不会出现在北京和上海。 功能： 1. 基础操作：添加、编辑、删除 2. 城市分组管理：（列表形式）
平台打通 | 1. 开放平台 | 信息标识 | 1. 当动作为-1时，表明该服务/商品来源于开放平台
|  | 接口打通 | 1. 支持获取开放平台新接入的服务/商品，并自动内容库添加服务/商品 2. （本期未有此功能）开放平台传进的服务，自动配置在分类页；传进的商品，自动配置在精选商品；
功能点 | 后端（矿华） | 前端（亚浩） | 备注 | 分类
首页 | 1天（8/21-8/21） | 1天（8/21-8/21） | 包括顶部导航和左边导航 | 开始
登陆/退出 |  | 1天（8/22-8/22） | 简单登陆页面，暂不弄验证码，登陆之后，首页显示登录名称，点击退出即退出到登陆页面 |  | 矿华
首页展示版本渠道 | 3天（8/22-8/25） | 1天（8/24-8/24） | 点击左导航的应用即显示版本渠道，简单显示功能 | 版本、渠道 | 夫弟
新建版本 |  | 1天（8/25-8/25） | 版本名称和版本号，复制功能暂不做 |  | 亚浩
删除版本 |  |  | 勾选需要删除的版本，未勾选，提示勾选；删除前弹出框，让用户确认。支持多选 |  | 姜波
新建渠道 |  | 2天（8/26-8/27） | 项目名称、版本号、渠道名称，复制功能暂不做 |  | 徐建
删除渠道 |  |  | 移动到某个版本的某个渠道上去，会出现√，点击弹出提示删除框，确认删除
图片上传 | 3天（9/7-9/9） | 2天（8/28-8/29） | 浏览本地图片，可选择分类，支持拖拽，支持批量 | 图片库
删除图片 |  | 1天（8/31-8/31） | 支持批量删除
图库管理 |  | 2天（9/1-9/2） | 支持分类查看，搜索，分页
分组列表 | 1天（8/26-8/26） | 2天（9/4-9/5） | 展示分组功能，支持分页，搜索 | 城市分组
新增分组 |  |  | 点击省份、展开城市，支持多选
编辑分组 | 1天（8/27-8/27) |  | 点击进入，默认填充
删除分组 |  |  | 弹出框确认
动作列表 | 1天（8/28-8/28） | 2天（9/7-9/8） | 展示动作列表，支持分页，搜索 | 动作库
添加动作
编辑动作 | 1天（8/29-8/29）
删除动作 |  |  | 支持全选（当前页面）
服务列表 | 3天（8/31-9/2） | 3天（9/9-9/11） | 简单展示所有服务，支持搜索、分页 | 服务库
新建服务 |  |  | 支持图片选择，上传图片，有个添加分组按钮
编辑服务
删除服务
商品列表 | 2天（9/4-9/5） | 2天（9/12-9/14） | 简单展示所有商品，支持搜索、分页 | 商品库
新建商品 |  |  | 支持图片选择，上传图片，有个添加分组按钮
编辑商品
删除商品

## 完整字段
| 描述 | 服务库 | 商品库 | 动作库 | 图片库 | 城市库
ID |  | √ | √ | - | √ | -
名称 |  | √ | √ | - | √ | √
描述 |  | √ | √ | -
备注 |  | √ | √ | √（显示在 服务/商品 的名称后） | √（显示在 服务/商品 的名称后） | √（显示在 服务/商品 的名称后）
搜索关键词（Search Keyword） | 搜索词匹配，通过关键词检索能搜索出该服务 | √ | √ | -
大图标 | 一般用于首页的导航 | √ | √ | -
小图标 | 一般用于分类页及大多数地方 | √ | √ | -
排序（Location） |  | √ | √ | -
动作 | 跳转行为，设置会，点击该内容（服务/商品/banner/优惠券/活动等）会跳转相应的本地服务or页面 | √ | √ | -
Action Json | 开放平台的动作信息，由开放平台传过来 | 当动作为-1时显示 | 当动作为-1时显示 | -
打点信息 | 给服务/商品加小红点 | √ | √ | -
场景（Scene ID） | 客户端写死，为内容的显示位置 | 客户端写死，不显示 | 客户端写死，不显示 | -
有效时间 | 在该时间范围内才出现 | √ | √ | -
城市 | 在该时间范围内才出现 | √ | √ | -
现价 |  | - | √ | -
原价 |  | - | √ | -
数量 |  | - | √ | -
已售 |  | - | √ | -
open CP ID |  | 不显示 | 不显示 | -
open service ID |  | 不显示 | 不显示 | -
source ID |  | 不显示 | 不显示 | -
Latitude |  | 不显示 | 不显示 | -
Longitude |  | 不显示 | 不显示 | -
类型（Type） | 跳转类型：本地服务or H5 | - | - | √
Dest Activity |  | - | - | √
链接（Dest Url） | 跳转的目标链接（若类型选择服务，则此项无作用） | - | - | √
标题（Dest Title） |  | - | - | √
CP标识（CP info） |  | - | - | √
Action Params |  | - | - | 不显示
是否为葡萄提供的H5？ | 客户端要用的 | - | - | √